BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AI EMERGENCY MAP: NỀN TẢNG

PHÁT HIỆN VÀ HIỂN THỊ SỰ CỐ KHẨN CẤP TỪ CỘNG ĐỒNG

PROJECT PLAN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Trần Huệ Chi

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Trần Minh Quân		 -      28211152542

- Lê Phúc Anh			 -      28211136811

- Nguyễn Minh Tấn		 -      28219005622

- Trương Văn Tài	            -      28211154463

- Võ Ngọc Châu		 -      27211242380

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | AI Emergency Map: Nền tảng phát hiện và hiển thị sự cố khẩn cấp từ cộng đồng |  |  |
| Ngày bắt đầu | 15/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2023 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trần Huệ Chi Email: tranhuechidt@gmail.com Phone: 0983751077 |  |  |
| Chủ sở hữu | Duy Tân University |  |  |
| Scrum Master | Trần Minh Quân | tranminhquan181004@gmail.com | 0917593903 |
| Thành viên trong đội | Lê Phúc Anh | lephucanh2004@gmail.com | 0395433912 |
|  | Nguyễn Minh Tấn | nguyenminhtan5@dtu.edu.vn | 0943140446 |
|  | Trương Văn Tài | tai.truong1201@gmail.com | 0357726141 |
|  | Võ Ngọc Châu | vongocchau2003@gmail.com | 0795559497 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | AI Emergency Map: Nền tảng phát hiện và hiển thị sự cố khẩn cấp từ cộng đồng |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |
| Người thực hiện | Trương Văn Tài |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trương Văn Tài | 15/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Trương Văn Tài | 18/03/2026 | Bản chính thức |

| Phê duyệt tài liệu Cần có các chữ ký để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cố vấn dự án | Trần Huệ Chi | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Scrum Master | Trần Minh Quân | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Thành viên nhóm | Lê Phúc Anh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Nguyễn Minh Tấn | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Trương Văn Tài | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Võ Ngọc Châu | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày |  |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.2.	Tổng quan	6

1.3.	Chuyển giao dự án	6

2.	TỔ CHỨC NHÓM	7

2.1.	Vai trò và trách nhiệm	8

2.2.	Phương pháp liên lạc	8

2.3.	Cách thức giao tiếp và báo cáo	10

3.	LỊCH TRÌNH VÀ CHI PHÍ	11

3.1.	Chi tiết lịch trình	11

3.2   Ước tính chi phí	16

3.2.1 Cost Person/Hours	16

3.2.2 Total Cost Estimate	16

4. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	17

4.1.	Nguyên tắc và các giai đoạn khác nhau	17

4.2.	Tổ chức Agile - Scrum	18

4.3.	Ưu điểm của Agile - Scrum	19

5.	RỦI RO DỰ ÁN	20

6.	CÁC TÀI LIỆU PHÂN PHỐI	23

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Tổng quan

Tài liệu này là trình bày các yêu cầu chính theo cách nhìn của một BackEnd để hiểu rõ hơn về hệ thống. Các User-Story sẽ được chia thành các phần công việc nhỏ hơn để dễ dàng cho việc phân công công việc trong dự án. Ngoài ra tài liệu này cũng hỗ trợ cho các Tester trong việc tạo tài liệu Test Plan và Test Case.

- Giúp trả lời câu hỏi "Dự án này làm gì?" Cho các nhà kinh doanh, các nhà tài trợ dự án, các nhà phát triển và kiến trúc sư bao gồm xác định rõ phạm vi.

- Hỗ trợ để xác định các mục tiêu và các dự án trong tương lai.

- Cung cấp cái nhìn tổng thể về dự án xây dựng. Nhằm đem lại hướng giải quyết các vấn đề.

- Giúp hiểu được các năng lực cần thiết để hỗ trợ trong một dự án.

## Chuyển giao dự án

Ứng dụng có thể chuyển giao cho khoa công nghệ thông tin trường đại học Duy Tân

# TỔ CHỨC NHÓM

Bảng 2.1. Thông tin thành viên nhóm

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Vị trí |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Minh Quân | 0917593903 | tranminhquan181004@gmail.com | Quản lý dự án |
| Lê Phúc Anh | 0395433912 | lephucanh2004@gmail.com | Thành viên |
| Nguyễn Minh Tấn | 0943140446 | nguyenminhtan5@dtu.edu.vn | Thành viên |
| Trương Văn Tài | 0357726141 | tai.truong1201@gmail.com | Thành viên |
| Võ Ngọc Châu | 0795559497 | vongocchau2003@gmail.com | Thành viên |

## Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Tên |
| --- | --- | --- |
| Giáo viên hướng dẫn | Hướng dẫn về quy trình. - Theo dõi tất cả các hoạt động của nhóm. - Trợ giúp về mọi thứ. | Trần Huệ Chi |
| Scrum Master | - Xác định và Phân tích ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong đội. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Bảo vệ công việc theo nhóm và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. - Bàn giao dự án | Trần Minh Quân |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu - Mã hóa và kiểm tra. - Cài đặt và thực hiện các chức năng. | Lê Phúc Anh |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. - Kiểm thử các chức năng | Nguyễn Minh Tấn |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. - Kiểm tra các chức năng | Trương Văn Tài |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. - Kiểm tra các chức năng | Võ Ngọc Châu |

## Phương pháp liên lạc

Bảng 2.3 Phương pháp liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Cách thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Người quản lý, giáo viên hướng dẫn, thành viên | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Họp |
| Người quản lý, thành viên | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Họp |
| Người quản lý, thành viên | Yêu cầu rõ ràng | Khi nào cần | Email, Zalo |
| Thành viên nhóm | Đánh giá tiến độ dự án, họp hàng ngày | Hàng ngày | Zalo |

## Cách thức giao tiếp và báo cáo

Bảng 2.4 Cách thức giao tiếp và báo cáo

| Loại giao tiếp | Cách thức | Tần suất | Thông tin | Người |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao tiếp trong nhóm |  |  |  |  |
| Họp hàng ngày | Zalo | 2 ngày (1 lần) | Thông tin về những gì đã được thực hiện trong 24 giờ qua, bàn về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần đáp ứng 20-30 phút. | Tất cả thành viên |
| Họp lập kế hoạch công việc | Gặp mặt | 15 - 20 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc, chạy nước rút để làm, quy hoạch và thiết kế cho chạy nước rút. | Tất cả thành viên |
| Họp đánh giá | Gặp mặt | 15 - 20 ngày | Hoàn thành tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, đưa ra điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và dự án đo lường giải pháp. | Tất cả thành viên |
| Giao tiếp và báo cáo bên ngoài |  |  |  |  |
| Quản lý công việc | Theo dõi công việc | Mỗi ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, báo cáo lỗi/vấn đề. | Tất cả thành viên |

# LỊCH TRÌNH VÀ CHI PHÍ

## Chi tiết lịch trình

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (Giờ) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 23 |  |
| 1.1 | Thu nhập yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 15 | All team |
| 1.2 | Viết tài liệu Proposal | 13/03/2026 | 14/03/2026 | 8 | Châu |
| 2 | Bắt đầu | 15/03/2026 | 22/03/2026 | 39 |  |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 5 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 5 | Tài |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Stories | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 5 | Tấn |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 6 | Anh |
| 2.5 | Tạo tài liệu Database | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 5 | Quân |
| 2.6 | Tạo tài liệu User Interface | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 5 | Tấn |
| 2.7 | Tạo tài liệu Test Plan | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 3 | Anh |
| 2.8 | Duyệt tài liệu | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 5 | All team |
| 3 | Phát triển | 23/03/2026 | 10/05/2026 | 737 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 233 |  |
| 3.1.1 | Họp lên kế hoạch sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 5 | All team |
| 3.1.2 | Tạo tài liệu Sprint backlog | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 3 | Anh |
| 3.1.3 | Tạo Test plan cho sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 3 | Quân |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 40 |  |
|  | Đăng ký | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Quân |
|  | Đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Anh |
|  | Đăng xuất | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Tấn |
|  | Quên mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Tài |
|  | Quản lí thông tin cá nhân | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Châu |
|  | Đổi mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Quân |
|  | Xem bản đồ sự cố | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Anh |
|  | Xem dữ liệu realtime | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Tấn |
|  | Duyệt tất cả giao diện | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.5 | Thiết kế Test case | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 30 |  |
|  | Đăng ký | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Anh |
|  | Đăng nhập | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Tấn |
|  | Đăng xuất | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Tài |
|  | Quên mật khẩu | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Châu |
|  | Quản lí thông tin cá nhân | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Quân |
|  | Đổi mật khẩu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Anh |
|  | Xem bản đồ sự cố | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Tấn |
|  | Xem dữ liệu realtime | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Tài |
|  | Duyệt tất cả test case | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.6 | Coding | 30/03/2026 | 02/04/2026 | 80 |  |
|  | Đăng ký FE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Quân |
|  | Đăng ký BE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Quân |
|  | Đăng nhập FE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 5 | Tấn |
|  | Đăng nhập BE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Tấn |
|  | Đăng xuất FE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 5 | Châu |
|  | Đăng xuất BE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Châu |
|  | Quên mật khẩu FE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 5 | Anh |
|  | Quên mật khẩu BE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Anh |
|  | Quản lí thông tin cá nhân FE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 5 | Tài |
|  | Quản lí thông tin cá nhân BE | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Tài |
|  | Đổi mật khẩu FE | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Đổi mật khẩu BE | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Xem bản đồ sự cố FE | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 5 | Tài, Châu |
|  | Xem bản đồ sự cố BE | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 5 | Tài, Châu |
|  | Xem dữ liệu realtime FE | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 4 | Tấn, Anh |
|  | Xem dữ liệu realtime BE | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 4 | Tấn, Anh |
|  | Tích hợp code | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 10 | All team |
| 3.1.7 | Testing | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 23 |  |
|  | Test Đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
|  | Test Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
|  | Test Đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
|  | Test Quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
|  | Test Quản lí thông tin cá nhân | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Tài, Anh |
|  | Test Đổi mật khẩu | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
|  | Test Xem bản đồ sự cố | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
|  | Test Xem dữ liệu realtime | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 16 |  |
|  | Fix Đăng ký | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Châu, Tấn |
|  | Fix Đăng nhập | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Châu, Tấn |
|  | Fix Đăng xuất | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Châu, Tấn |
|  | Fix Quên mật khẩu | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Châu, Tấn |
|  | Fix Quản lí thông tin cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Châu, Tấn |
|  | Fix Đổi mật khẩu | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Châu, Tấn |
|  | Fix Xem bản đồ sự cố | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Châu, Tấn |
|  | Fix Xem dữ liệu realtime | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Châu, Tấn |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 8 |  |
|  | Re-Test Đăng ký | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Đăng nhập | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Đăng xuất | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Quên mật khẩu | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Quản lí thông tin cá nhân | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Đổi mật khẩu | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Xem bản đồ sự cố | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Xem dữ liệu realtime | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 25 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 20 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 08/04/2026 | 23/04/2026 | 257 |  |
| 3.2.1 | Họp lên kế hoạch sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo tài liệu sprint backlog | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Tài |
| 3.2.3 | Tạo Test plan sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Châu |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 09/04/2026 | 11/04/2026 | 38 |  |
|  | Xem chi tiết sự cố | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Dashboard cá nhân | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Anh |
|  | Tạo báo cáo sự cố | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | Quản lý sự cố cá nhân | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Tài |
|  | Nhận thông báo | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Châu |
|  | Tìm kiếm sự cố | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Lọc sự cố | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Anh |
|  | Duyệt tất cả các giao diện | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Thiết kế Test Case Sprint 2 | 12/04/2026 | 14/04/2026 | 31 |  |
|  | Xem chi tiết sự cố | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Tấn |
|  | Dashboard cá nhân | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Tài |
|  | Tạo báo cáo sự cố | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Châu |
|  | Quản lý sự cố cá nhân | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Quân |
|  | Nhận thông báo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Anh |
|  | Tìm kiếm sự cố | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Tấn |
|  | Lọc sự cố | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Tài |
|  | Duyệt tất cả các testcase | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 15/04/2026 | 18/04/2026 | 94 |  |
|  | Xem chi tiết sự cố | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Quân |
|  | Xem chi tiết sự cố | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Quân |
|  | Dashboard cá nhân | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Tấn |
|  | Dashboard cá nhân | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Tấn |
|  | Tạo báo cáo sự cố | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Châu |
|  | Tạo báo cáo sự cố | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Châu |
|  | Quản lý sự cố cá nhân | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Anh |
|  | Quản lý sự cố cá nhân | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Anh |
|  | Nhận thông báo | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Tài |
|  | Nhận thông báo | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | Tài |
|  | Tìm kiếm sự cố | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 6 | Anh, Tấn |
|  | Tìm kiếm sự cố | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 6 | Anh, Tấn |
|  | Lọc sự cố | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 6 | Quân, Châu |
|  | Lọc sự cố | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 6 | Quân, Châu |
|  | Tích hợp code | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 28 |  |
|  | Test Xem chi tiết sự cố | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Tài |
|  | Test Dashboard cá nhân | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Châu |
|  | Test Tạo báo cáo sự cố | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Test Quản lý sự cố cá nhân | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Anh |
|  | Test Nhận thông báo | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | Test Tìm kiếm sự cố | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Tài |
|  | Test Lọc sự cố | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Châu |
| 3.2.8 | Fix Bugs | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 14 |  |
|  | Fix Xem chi tiết sự cố | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Fix Dashboard cá nhân | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Fix Tạo báo cáo sự cố | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Châu |
|  | Fix Quản lý sự cố cá nhân | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Fix Nhận thông báo | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Anh |
|  | Fix Tìm kiếm sự cố | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Fix Lọc sự cố | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Anh |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 7 |  |
|  | Re-Test Xem chi tiết sự cố | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Re-Test Dashboard cá nhân | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Re-Test Tạo báo cáo sự cố | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Re-Test Quản lý sự cố cá nhân | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Re-Test Nhận thông báo | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tấn |
|  | Re-Test Tìm kiếm sự cố | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Re-Test Lọc sự cố | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Châu |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 25 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 20 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 5 | All team |
| 3.3 | Sprint 3 | 24/04/2026 | 10/05/2026 | 247 |  |
| 3.3.1 | Họp lên kế hoạch sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo tài liệu sprint backlog | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | Quân |
| 3.3.3 | Tạo Test plan cho sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | Anh |
| 3.3.4 | Thiết kế giao diện | 25/04/2026 | 27/04/2026 | 33 |  |
|  | Dashboard hệ thống | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Quản lý sự cố | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Anh |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | Quản lý danh mục | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Tài |
|  | Quản lý thông báo | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 4 | Châu |
|  | AI phân tích sự cố | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | AI phát hiện trùng lặp | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 4 | Tài |
|  | Duyệt tất cả các giao diện | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 5 | All team |
| 3.3.5 | Thiết kế testcase | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 26 |  |
|  | Dashboard hệ thống | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Châu |
|  | Quản lý sự cố | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Quân |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Anh |
|  | Quản lý danh mục | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Tấn |
|  | Quản lý thông báo | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Tài |
|  | AI phân tích sự cố | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Quân |
|  | AI phát hiện trùng lặp | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Tấn |
|  | Duyệt tất cả testcase | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 01/05/2026 | 05/05/2026 | 94 |  |
|  | Dashboard hệ thống FE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 6 | Tài |
|  | Dashboard hệ thống BE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 6 | Tài |
|  | Quản lý sự cố FE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 6 | Quân |
|  | Quản lý sự cố BE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 6 | Quân |
|  | Quản lý tài khoản người dùng FE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 6 | Tấn |
|  | Quản lý tài khoản người dùng BE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 6 | Tấn |
|  | Quản lý danh mục FE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 7 | Châu |
|  | Quản lý danh mục BE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 7 | Châu |
|  | Quản lý thông báo FE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 5 | Anh |
|  | Quản lý thông báo BE | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 5 | Anh |
|  | AI phân tích sự cố FE | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 6 | Tài, Châu |
|  | AI phân tích sự cố BE | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 6 | Tài, Châu |
|  | AI phát hiện trùng lặp FE | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 6 | Quân, Tấn |
|  | AI phát hiện trùng lặp BE | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 6 | Quân, Tấn |
|  | Tích hợp code | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 10 | All teams |
| 3.3.7 | Testing | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 28 |  |
|  | Test Dashboard hệ thống | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Tài, Châu |
|  | Test Quản lý sự cố | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Quân, Tấn |
|  | Test Quản lý tài khoản người dùng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Anh |
|  | Test Quản lý danh mục | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Tài |
|  | Test Quản lý thông báo | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Quân |
|  | Test AI phân tích sự cố | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Châu |
|  | Test AI phát hiện trùng lặp | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Tấn |
| 3.3.8 | Fix bugs | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 14 |  |
|  | Fix Dashboard hệ thống | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Anh, Quân |
|  | Fix Quản lý sự cố | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Tài, Tấn |
|  | Fix Quản lý tài khoản người dùng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Châu |
|  | Fix Quản lý danh mục | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Tấn |
|  | Fix Quản lý thông báo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Quân |
|  | Fix AI phân tích sự cố | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Tài |
|  | Fix AI phát hiện trùng lặp | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Anh |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 7 |  |
|  | Re-Test Dashboard hệ thống | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Quân |
|  | Re-Test Quản lý sự cố | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tấn |
|  | Re-Test Quản lý tài khoản người dùng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tài |
|  | Re-Test Quản lý danh mục | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Quân |
|  | Re-Test Quản lý thông báo | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tấn |
|  | Re-Test AI phân tích sự cố | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Châu |
|  | Re-Test AI phát hiện trùng lặp | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Anh |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 25 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 20 | All team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 5 | All team |
| 4 | Họp tổng kết dự án | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 15 | All team |
| 5 | Phát hành dự án | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 35 | All team |
| Tổng số giờ làm việc(s) |  |  |  | 849 |  |

## 3.2   Ước tính chi phí

### 3.2.1 Cost Person/Hours

| Họ Tên | Vai trò | Mức lương (VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Trần Minh Quân | Scrum Master | 25.000 |
| Lê Phúc Anh | Thành viên nhóm | 25.000 |
| Nguyễn Minh Tấn | Thành viên nhóm | 25.000 |
| Võ Ngọc Châu | Thành viên nhóm | 25.000 |
| Trương Văn Tài | Thành viên nhóm | 25.000 |

### 3.2.2 Total Cost Estimate

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Tổng cộng (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 849 giờ | 21.225.000 |
| 2 | Chi phí khấu hao thiết bị | 100.000đ/1 người /1 tháng | 1.000.000 |
| 3 | Chi phí tài liệu, in ấn,… | Tệp/cuốn | 1.000.000 |
| 4 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 200.000đ/1 người /1 tháng | 2.000.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 25.225.000 |

Trong đó:

- Giờ làm việc: Tổng chi phí cho giờ làm việc là 21.225.000đ. Tổng số giờ làm việc của tất cả thành viên nhóm trong suốt dự án là 849 giờ nhân với mức lương 25.000đ/giờ.

- Chi phí khấu hao thiết bị: Mỗi thành viên trong nhóm sẽ nhận hỗ trợ chi phí khấu hao thiết bị cá nhân là 100.000đ/tháng. Vậy tổng chi phí hỗ trợ là 1.000.000đ

- Chi phí tài liệu, in ấn: Tổng là 1.000.000 cho việc in ấn tài liệu trong quá trình phát triển dự án.

- Hỗ trợ chi phí đi lại: Mỗi thành viên trong nhóm sẽ được nhận hỗ trợ chi phí đi lại là 200.000đ/tháng. Vậy tổng chi phí hỗ trợ là 2.000.000đ

# 4. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## Nguyên tắc và các giai đoạn khác nhau

- Phương pháp SCRUM dựa vào sự phát triển gia tăng của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa mọi lúc. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Toàn bộ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay?

- Có một trở ngại rườm rà ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: toàn bộ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ với sự tham dự của toàn bộ nhóm.

- Các cuộc họp hồi cứu: vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng cho họ, một cuộc bỏ phiếu tự tin được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất. Ý tưởng là chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 1: Quá trình Scrum

## Tổ chức Agile - Scrum

Hình 2: Thành viên nhóm Scrum

- Chủ sở hữu sản phẩm: Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Anh ta là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm và chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà đội giao tiếp với anh ta.

- Scrum Master:  là một người hỗ trợ thực sự về dự án vì ông đảm bảo rằng mọi người làm việc hết khả năng của mình bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi các nhiễu bên ngoài. Hơn nữa, ông đặc biệt quan tâm đến sự tôn trọng của các giai đoạn SCRUM khác nhau.

- Nhóm: một nhóm gồm 3-10 người và tập hợp tất cả các chuyên gia CNTT là những người cần thiết cho một dự án, ví dụ như kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra vv Nhóm đang tự tổ chức và vẫn còn Không thay đổi trong suốt một lần chạy nước rút.

## Ưu điểm của Agile - Scrum

- Scrum khác với các phương pháp phát triển khác thông qua những lợi thế của nó mà biến nó thành một phản ứng thực dụng để đáp ứng các nhu cầu hiện tại của các chủ sở hữu sản phẩm:

- Phương pháp lặp đi lặp lại và gia tăng: điều này cho phép tránh "hiệu ứng đường hầm", nghĩa là chỉ nhìn thấy kết quả khi giao hàng cuối cùng và không có gì hoặc gần như không có gì trong suốt giai đoạn phát triển, thường xảy ra với sự phát triển của chu trình V.

- Khả năng thích ứng tối đa cho việc phát triển sản phẩm và ứng dụng: thành phần tuần tự của nội dung chạy nước rút cho phép thêm một sửa đổi hoặc một tính năng mà ban đầu không được lên kế hoạch. Đây là chính xác những gì làm cho phương pháp này "nhanh nhẹn".

- Phương pháp có sự tham gia: mỗi thành viên của nhóm được yêu cầu thể hiện ý kiến của mình và có thể đóng góp vào tất cả các quyết định của dự án. Do đó anh ta có nhiều tham gia và động cơ hơn.

- Tăng cường giao tiếp: bằng cách làm việc trong cùng một phòng phát triển hoặc được kết nối thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau, nhóm có thể dễ dàng trao đổi và trao đổi ý kiến về những trở ngại để loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

- Tăng cường hợp tác: giao tiếp hàng ngày giữa khách hàng và nhóm giúp họ cộng tác chặt chẽ hơn.

- Tăng năng suất: vì nó loại bỏ một số "hạn chế" nhất định của các phương pháp cổ điển, chẳng hạn như tài liệu hoặc phóng đại quá mức, SCRUM cho phép tăng năng suất nhóm. Bằng cách bổ sung cho điều này trình độ của mỗi mô-đun cho phép xác định ước tính, mọi người có thể so sánh hiệu suất của họ với năng suất của nhóm trung bình.

# RỦI RO DỰ ÁN

Bảng 7: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.

| ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ CẤU TRÚC CHO MỖI RỦI RO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L | Rated as Low (Được xếp hạng thấp) | E | Rated as Extreme (Used for Seriousness only) (Được đánh giá là cực kỳ (Chỉ sử dụng cho Nghiêm trọng)) |
| M | Rated as Medium (Được xếp hạng là Trung bình) | NA | Not Assessed (Không đánh giá) |
| H | Rated as High (Xếp hạng cao) |  |  |

Bảng 8: Rủi ro dự án.

| Rủi ro | Định nghĩa | Cấp độ | Khả năng | Chiến lược giảm nhẹ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ước tính kế hoạch dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại cho dự toán ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn bên trong có thể tồn tại trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong yêu cầu về các yêu cầu chính thức. | H | H | Yêu cầu thống nhất trước khi phân tích. |
| Dự kiến lịch trình dự án | Thời gian làm việc. | M | M | Thời gian được tạo ra để được cập nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Lập trình Ngôn ngữ và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng để giảm thời gian nghiên cứu. |
| Các quy trình kỹ thuật | Thủ tục tiêu chuẩn không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình mới có thể được yêu cầu. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quá trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá phản ứng này đã được cải thiện qua quá trình cũ. |
| Mạng | Chặn theo băng thông giới hạn | H | H | Nâng cấp mạng đường truyền |
| Thời gian | Thời gian thực hiện dự án quá ngắn nên nhóm của chúng tôi không thể hoàn thành dự án này trong một thời gian ngắn.Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm của chúng tôi phải học hỏi và có nhiều công việc để làm, nhóm của chúng tôi không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Giảm thời gian và tăng thời gian cá nhân làm việc trong thời gian ở ngày thứ 7 trong ngày. |
| Quản lý dự án | Hệ thống quản lý dự án có thể không đủ để hỗ trợ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp và tính chính xác nhất quán. |

# CÁC TÀI LIỆU PHÂN PHỐI

Bảng 9: Các tài liệu phân phối.

| STT | Tài liệu | Thời hạn hoàn thành | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proposal Document | 23/03/2026 | Proposal |
| 2 | User Story Document | 27/03/2026 | User Story |
| 3 | Project Plan Document | 30/03/2026 | Project Plan |
| 4 | Product Backlog Document | 10/04/2026 | Product Backlog |
| 5 | Database Specification Document | 15/04/2026 | Database Design |
| 6 | User Interface Design | 19/04/2026 | User Interface |
| 7 | Test Plan Document | 24/04/2026 | TestPlan |
| 8 | Sprint Backlog Document | 29/04/2026 | Sprint Backlog |
| 9 | Testing Document | 06/05/2026 | Testcase |
| 10 | Meeting Document | 13/05/2026 | Meeting |